ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»

за 2024 год

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» (далее – Программа) направлена на создание условий для культурного отдыха населения сельского поселения, повышение эффективности деятельности Администрации Оглухинского сельского поселения в сфере земельно-имущественных отношений, в области дорожной деятельности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории сельского поселения. На реализацию данной программы в 2024 году планировалось направить 8 241 707,66 рублей, фактически реализовано 19 мероприятий на общую сумму 8 206 891,53 рублей.

Целью Программы являлось повышение благосостояния жителей сельского поселения, увеличение доходов бюджета Оглухинского сельского поселения и рациональное их расходование. Достижение поставленных целей осуществлялось путем решения следующих задач, определенных Программой:

- Развитие социально-культурной сферы Оглухинского сельского поселения.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы направлено 3 211 589,56 рублей, в том числе на:

- развитие культуры Оглухинского сельского поселения 55 561,00 рублей, из них на возмещение части затрат в сфере культуры 50 000,00 рублей, приобретение расходных материалов для организации мероприятий в сфере культуры 5 561,00 рублей;

- развитие физической культуры и массового спорта на территории Оглухинского сельского поселения 3 058 410,00 рублей, из них устройство стадиона в с. Оглухино 3 047 910,00 рублей, проверка сметной стоимости работ по устройству стадиона 10 500,00 рублей,

- деятельность органов местного самоуправления Оглухинского сельского поселения в области социальной политики 97 618,56 рублей, а именно доплаты к пенсиям муниципальных служащих в количестве 1 человек.

В результате все мероприятия данной подпрограммы исполнены на 100 %.

30.07.2024 года проведена оценка эффективности налоговых расходов за 2023 год в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Оглухинского сельского поселения от 06.05.2020 года № 40 «Об отдельных вопросах оценки налоговых расходов Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области», и включает в себя оценку целесообразности и оценку результативности налоговых расходов.

Решением Совета Оглухинского сельского поселения от 28.11.2019 года № 322 «О земельном налоге на территории Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» на 2022 год определены налоговые расходы по земельному налогу для физических лиц (социальные).

В соответствии со статьей 3 решения Совета Оглухинского сельского поселения от 28.11.2019 года № 322 «О земельном налоге на территории Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области», по состоянию на 01.01.2023 года льготы по земельному налогу установлены для налогоплательщиков физических лиц.

В 2023 году льготой воспользовалось 7 налогоплательщиков. Сумма предоставленных льгот за 2023 год составила 2,0 тыс. рублей.

Подпунктом 4.1 статьи 4 решения Совета Оглухинского сельского поселения от 28.11.2019 года № 322 «О земельном налоге на территории Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области», для физических лиц, достигших возраста 75 лет и старше, и почетных жителей района установлена льгота по земельному налогу в виде полного освобождения.

В соответствии с методическими рекомендациями Минфина России указанный налоговый расход по земельному налогу относится к социальным налоговым расходам.

Определена принадлежность налоговых расходов за 2023 год к прогнозу социально-экономического развития Оглухинского сельского поселения.

Социальные налоговые расходы - поддержка социально незащищенных категорий граждан.

Целью налогового расхода является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального неравенства.

В результате действия налогового расхода одним физическим лицом, относящимся к категории социально незащищенного населения, применившим налоговую льготу, получен дополнительный доход в среднем 285,71 рублей. В связи с чем, действие налогового расхода способствует достижению установленных целей, что свидетельствует о его целесообразности.

Налоговый расход по земельному налогу физическим лицам предоставлен в виде полного освобождения от уплаты налога. Освобождение от налогообложения земельным налогом данной категории налогоплательщиков не носит экономического характера и направлено на поддержку социально незащищенных категорий граждан, в связи с этим потери бюджета в связи с предоставлением налогового расхода равны его социальной эффективности.

Приоритетной целью социальной политики Оглухинского сельского поселения является забота о людях, о качестве их жизни на селе, предоставляемые физическим лицам льготы по земельному налогу являются одним из инструментов сформированной системы социальных гарантий для жителей поселения, определенных в соответствии с социально-экономической политикой сельского поселения.

Поскольку указанный налоговый расход отвечает общественным интересам и направлен на решение социальных задач сельского поселения по повышению уровня и качества жизни малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, действие данной льготы признано эффективным.

- Развитие экономического потенциала Оглухинского сельского поселения.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы планировалось направить 5 030 118,10 рублей, фактически израсходовано 4 995 301,97 рублей (99,3 % от запланированной суммы), в том числе на:

- повышение эффективности деятельности Администрации Оглухинского сельского поселения 3 522 490,32 рублей (100,0 % от запланированной суммы), из них на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2 211 144,84 рублей, оплату труда и начисления на выплаты по оплате за счет средств районного бюджета 513 453,48 рублей, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 185 850,00 рублей, возмещение части затрат в сфере осуществления контроля за исполнением бюджета поселения 500,00 рублей, возмещение части затрат в сфере составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения 4 500,00 рублей, реализация прочих мероприятий в области реализации функций органов местного самоуправления 409 070,00 рублей, осуществление первичного воинского учета 197 972,00 рублей;

- повышение эффективности работы сельского поселения в сфере имущественно-земельных отношений 81 500,00 рублей (100,0 % от запланированной суммы), а именно оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

- реализацию мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 818 670,44 рублей, что составляет 95,9 % от запланированной на эти цели суммы 853 486,57 рублей, экономия бюджетных средств сложилась в результате снижения потребности в грейдировании и очистке дорог из-за благоприятных погодных условий (отсутствия обильных снегопадов и дождей);

- реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 372 902,79 рублей (100,0 % от запланированной суммы), а именно на организацию в границах поселения водоснабжения населения (лабораторные исследования воды, ремонтные работы и материалы для проведения ремонтных работ объектов водоснабжения);

- организацию благоустройства на территории  поселения 197 738,42 рублей (100,0 % от запланированной суммы), из них на организацию и содержание мест захоронения 23 424,40 рублей, организацию благоустройства на территории поселения 174 314,02 рублей (удаление старых деревьев, приобретение строительных, расходных и горюче-смазочных материалов для благоустройства);

- создание условий для деятельности народной дружины 1 200,00 рублей (100,0 % от запланированной суммы), а именно страхование дружинников;

- обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, работников и лиц, замещающих муниципальные должности в Оглухинском сельском поселении,         800,00 рублей, а именно на оплату курсов повышения квалификации сотрудников администрации.

Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в отчете о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Оглухинского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области от 05 августа 2013 года № 63 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» и с учетом результатов оценки налоговых расходов за 2023 год.

По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2024 год составила 100 % -  выполнение Программы эффективно.